## 货物类
货物类项目履约验收明白纸
验收流程 | 事项 |  | 具体工作 | 说明和要求
第一步 | 所需材料 | 前期准备 | 1.招投标文件
2.合同
|  | 项目部门初验 | 3.到货验收 （1）到货后，须由项目负责人、供应商到达货物存放地进行到货验收，留存开箱照片； （2）仔细核对合同、到货清单和实物三者信息； （3）检查随机材料是否完整； （4）供货方和收货方人员签字，完成到货验收工作。 | 1.填写《到货验收记录单》，软件填写《软件功能接收单》 2.：硬件提供《产品合格证》、《质量检测报告》等证明质量的文件；软件提供《软件测试报告》；单台金额超过10万的设备需保存设备说明书；保留装箱单、保修卡、使用授权书、质保函等。
|  |  | 4.项目部门组织初验，由项目负责人、具体使用人、资产管理员等组成验收小组，出具初步验收意见。 | 填写《项目初验报告》
|  |  | 5.设备类项目需对仪器设备等进行一段时间试用，并出具试运行合格报告。 | 填写《试运行合格报告》
|  |  | 6.根据合同约定，供货商对学校使用人员进行操作培训的，形成培训记录。 | 填写《培训记录》
第二步 | 申请验收 |  | 1.项目部门向质量控制中心提报验收计划，提交合同、验收申请及验收材料。 | 1.验收材料包括：合同、招投标文件、《货物接收清单》、《试运行合格报告》、《培训记录》、《项目初验报告》、产品质量证明文件等。 2.提交《山东信息职业技术学院采购项目履约验收申请单》。 3.提交《山东信息职业技术学院采购履约验收报告单》、《验收记录》。
2.质量控制中心审核材料是否完整、合格。
3.审核合格后，等待组织验收。
第三步 | 组织验收 |  | 1.质量控制中心与项目部门共同制定验收方案。
|  |  | 2.质量控制中心组织召集验收专题会。由供应商、项目负责人汇报项目执行情况，接受专家质疑，验收小组审查材料。 | 参会人员：项目负责人、使用人、验收专家、质控中心人员、归口部门人员、资产与设备管理处人员、供应商等。
3.专家组无异议后，进入现场验收。
4.专家组召开闭门会议，形成验收结论。
第四步 | 出具结论 |  | 出具《山东信息职业技术学院采购履约验收报告单》。 | 1.验收通过，项目部门走入库、财务报销程序； 2.验收未通过，项目部门根据验收结论进行整改，整改完毕再次申请验收。
说明 | 1.以上材料为合同金额3万元（含）以上货物类项目的基本验收材料，包括办公设备、办公用品、家具、软件、捐赠设备、材料、低值易耗品等，如需补充材料，根据项目合同为准；《山东信息职业技术学院采购履约验收报告单》需作为财务报销的审核材料；验收材料由项目部门按学校档案管理要求进行归档。
2.合同金额3千元（含）以上3万元以下或者技术简单、价格透明以及不需签署合同的项目，项目部门自行验收，根据项目情况准备验收材料（以上附件中项目初验报告、验收申请单无需准备）。达到验收条件后，由项目部门组织本单位相关专业技术人员、具体使用人员、资产管理员等（3人以上单数）参加，出具《山东信息职业技术学院采购履约验收报告单》。 《山东信息职业技术学院采购履约验收报告单》需作为财务报销的审核材料；签订合同的项目，验收材料由项目部门按学校档案管理要求进行归档。
3.金额3千元以下的项目，由项目部门指定至少1位相关专业技术人员、具体使用人员进行验收，验收结束后，验收人员在发票上签字确认。
4.在项目完成且符合验收要求的前提下，原则上应在项目完成起15日内启动验收（另有约定的除外）；无特殊约定的最迟不超过3个月，未如期验收的，项目部门应提交报告说明原因，并拟定计划验收时间。

## 工程类
工程类项目履约验收明白纸
验收流程 | 事项 |  | 具体工作 | 要求和说明
第一步 | 所需材料 | 前期准备 | 1.招投标文件
2.甲方：合同
|  | 项目部门初验 | 3.项目负责人对工程项目中涉及的设备等货物进行到货验收。 | 现场填写《到货验收记录单》
|  |  | 4.项目负责人对合同清单中主材的品牌、型号、规格、参数、合格证、检测报告等进行初步验收。 | 1.填写《材料报验清单》 。 2.提供施工主材料《产品合格证》、《质量检测报告》等证明质量的文件。
|  |  | 5.施工单位对隐蔽工程申请报验，监理和项目部门人员进行现场验收，须验收合格再进行下一步工序。 | 1.提交隐蔽工程的过程性材料（包括项目前、中、后的图片和视频资料） 2.填写《分部分项隐蔽验收记录》
|  |  | 6.施工过程中涉及的变更及签证，应按照《山东信息职业技术学院建设工程签证管理办法》严格执行。 | 1.提交学校审批资料。 2.填写工程签证。
|  |  | 7.项目完成，项目部门组织相关专业技术人员根据图纸、招标文件，通过现场测量等方式查验工程量。 | 填写《工程量查验清单》
|  |  | 8.项目部门组织使用部门进行初验，出具初验结论。 | 填写《项目初验报告》
第二步 | 申请验收 |  | 1.项目部门向质量控制中心提报验收计划，提交合同、验收申请及验收材料。 | 1.验收材料包括：合同、招投标文件、《货物接收清单》、《材料报验清单》、产品质量证明文件、《工程量查验清单》、《分部分项隐蔽验收记录》、《项目初验报告》等。 2.提交《山东信息职业技术学院采购项目履约验收申请单》。 3.提交《山东信息职业技术学院履约验收报告单》、验收记录。
2.质量控制中心审核材料是否完整、合格。
3.审核合格后，等待组织验收。
第三步 | 组织验收 |  | 1.质量控制中心与项目部门共同制定验收方案。
|  |  | 2.质量控制中心组织召集验收专题会。由施工单位、项目负责人汇报项目执行情况，接受专家质疑，验收小组审查材料。 | 参会人员：项目负责人、使用人、验收专家、质控中心人员、资产与设备管理处人员、施工单位、监理人员等。
3.专家组无异议后，进入现场验收。
4.专家组召开闭门会议，形成验收结论。
第四步 | 出具结论 |  | 出具《山东信息职业技术学院采购履约验收报告单》。 | 1.验收通过，项目部门走入库、财务报销程序； 2.验收未通过，项目部门根据验收结论进行整改，整改完毕再次申请验收。
说明 | 1.以上材料为合同金额3万元（含）以上工程类项目的基本验收材料，如需补充材料，以项目合同要求为准；《山东信息职业技术学院采购履约验收报告》需作为财务报销的审核材料；验收材料由项目部门按学校档案管理要求进行归档。
2.合同金额3千元（含）以上3万元以下或者技术简单、价格透明以及不需签署合同的项目，项目部门自行验收，根据项目情况准备验收材料（以上附件中项目初验报告、验收申请单无需准备）。达到验收条件后，由项目部门组织本单位相关专业技术人员、具体使用人员、资产管理员等（3人以上单数）参加，出具《山东信息职业技术学院采购履约验收报告单》。 《山东信息职业技术学院采购履约验收报告单》需作为财务报销的审核材料；签订合同的项目，验收材料由项目部门按学校档案管理要求进行归档。
3.在项目完成且符合验收要求的前提下，原则上应在项目完成起15日内启动验收（另有约定的除外）；无特殊约定的最迟不超过3个月，未如期验收的，项目部门应提交报告说明原因，并拟定计划验收时间。

## 服务类
服务类项目履约验收明白纸
验收流程 | 事项 |  | 具体工作 | 要求和说明
第一步 | 所需材料 | 前期准备 | 1.招投标文件
2.甲方：合同
|  | 项目部门初验 | 3.项目负责人对涉及的设备等货物进行到货验收。 | 现场填写《到货验收接收清单》
|  |  | 4.项目部门根据合同设定的考核标准，组织使用人员针对服务质量、服务进度、人员设备配备情况、安全标准、服务承诺实现、合同履约时间、地点、方式等方面，进行评价打分。 | 填写考核表
|  |  | 5.项目部门根据实际情况分节点查验工作量。 | 提交《工作量清单》或考勤表（工作量清单需注明人员配备、工作内容、工作时长等。）
|  |  | 6.具有服务成果交付的项目，须提供服务成果提交明细。 | 提交《服务成果提交明细》
|  |  | 6.项目部门组织相关人员使用后，出具使用意见。 | 填写《项目初验报告》
第二步 | 申请验收 |  | 1.项目部门向质量控制中心提报验收计划，并提交合同、验收申请及验收材料。 | 1.验收材料包括：合同、招投标文件、《到货验收记录单》、《服务成果提交明细》、《考核表》、《工作量清单》或考勤表、《项目初验报告》等。 2.提交《山东信息职业技术学院采购项目履约验收申请单》。 3.提交《山东信息职业技术学院采购履约验收报告单》、验收记录。
2.质量控制中心审核材料是否完整、合格。
3.审核合格后，等待组织验收。
第三步 | 组织验收 |  | 1.质量控制中心与项目部门共同制定验收方案。
|  |  | 2.质量控制中心召集验收专题会。由项目负责人、供应商汇报项目执行情况，供应商和项目负责人接受专家质疑，验收小组审查材料。 | 参会人员：项目负责人、服务对象代表、验收专家、质控中心人员、供应商等。
3.专家组无异议后，进入现场验收。
4.专家组召开闭门会议，形成验收结论。
第四步 | 出具结论 |  | 出具《山东信息职业技术学院采购履约验收报告单》。 | 1.验收通过，项目部门走入库、财务报销程序； 2.验收未通过，项目部门根据验收结论进行整改，整改完毕再次申请验收。
说明 | 1.以上材料为合同金额3万元（含）以上服务类项目的基本验收材料，如需补充材料，以项目合同要求为准；《山东信息职业技术学院采购履约验收报告单》需作为财务报销的审核材料；验收材料由项目部门按学校档案管理要求进行归档。
2.合同金额3千元（含）以上3万元以下或者技术简单、价格透明以及不需签署合同的项目，项目部门自行验收，根据项目情况准备验收材料（以上附件中项目初验报告、验收申请单无需准备）。达到验收条件后，由项目部门组织本单位相关专业技术人员、具体使用人员、资产管理员等（3人以上单数）参加，出具《山东信息职业技术学院采购履约验收报告单》。 《山东信息职业技术学院采购履约验收报告单》需作为财务报销的审核材料；签订合同的项目，验收材料由项目部门按学校档案管理要求进行归档。
3.金额3千元以下的项目，项目部门指定至少1位熟悉项目需求与标的的工作人员进行验收，验收结束后，验收人员在发票上签字确认。
4.在项目完成且符合验收要求的前提下，原则上应在项目完成起15日内启动验收（另有约定的除外）；无特殊约定的最迟不超过3个月，未如期验收的，项目部门应提交报告说明原因，并拟定计划验收时间。